Kelompok 7

- Toriq As Syarif (11180910000024)

- Muhammad Nurfajri Rahman (11180910000026)

- Kahfi Del Vieri (11180910000037)

- Mohammed Fajarullah Furtami (111809100000033)

- Augie Afriansyah (11180910000027)

Pembahasan : PERT and Schedule Control praktek dan menghitung

Pengertian PERT

PERT adalah teknik analisis jaringan yang digunakan untuk memperkirakan durasi proyek ketika ada tingkat ketidakpastian yang tinggi tentang perkiraan durasi aktivitas individu.PERT ini melibatkan lebih banyak pekerjaan CPM karena memerlukan beberapa estimasi durasi.

PERT harus memenuhi krtiteria berikut, yaitu :

- PERT menggunakan estimasi waktu probabilistik , artinya waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan dalam situasi normal (Most likely time).

- Estimasi durasi berdasarkan penggunaan perkiraan durasi aktivitas yang optimistis, kemungkinan besar, dan pesimistis dari durasi aktivitas, atau estimasi tiga poin , artinya waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan dalam situasi normal. (Optimistic time).

- PERT berupaya mengatasi risiko yang terkait dengan estimasi durasi dengan mengembangkan jadwal yang lebih realistis, artinya waktu terlama yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan dikarenakan berbagai kemungkinan yang masuk akal (Pessimictic time).

Rumus Hitung PERT

PERT rataan hitung=OptimisticTime+4×MostLikelyTime+PessimisticTime6

Standar deviasi (s)=PessimisticTime-OptimisticTime6

Contoh ;

Jika optimistic time = 8 hari, most likely time = 10 hari, dan pessimistic time = 24 hari . Maka kamu memiliki 12 hari pengerjaan.

PERT rataan hitung=8 hari+4×10 hari+24 hari6=12 hari

Karenanya, akan menggunakan 12 hari pada diagram jaringan alih-alih 10 hari saat menggunakan PERT untuk contoh di atas

Kontrol Jadwal

Hal – hal yang harus diperhatikan untuk control jadwal yaitu :

- Lakukan pemeriksaan realitas pada jadwal.

- Memungkinkan kontinjensi.

- Jangan rencanakan semua orang untuk bekerja pada kapasitas 100% setiap saat.

- Pegang rapat kemajuan dengan para pemangku kepentingan dan jelas dan jujur dalam mengomunikasikan masalah jadwal.

- Tujuannya adalah untuk mengetahui status jadwal, faktor-faktor pengaruh yang menyebabkan perubahan jadwal, menentukan bahwa jadwal telah berubah, dan mengelola perubahan ketika terjadi

Alat dan Teknik control jadwal meliputi:

- Laporan kemajuan / progress report.

- Kontrol system perubahan jadwal.

- Aplikasi manajemen proyek, termasuk jadwal perbandingan bagan seperti pelacakan Gantt chartt.

- Analisis varians, seperti menganalisis float atau slack.

- Manajemen kinerja, seperti nilai yang didapat.

Pemeriksaan Realitas Penjadwalan

Tahapan untuk pemeriksaan realitas penjadwalan yaiyu  :

- Tinjau dulu jadwal rancangan atau perkiraan tanggal penyelesaian dalam piagam proyek.

- Siapkan jadwal yang lebih rinci dengan tim proyek.

- Pastikan jadwal realistis dan diikuti.

- Beri tahu manajemen puncak dengan baik sebelumnya jika ada masalah jadwal.

- Verifikasi jadwal kemajuan - hanya karena seorang anggota tim mengatakan tugas selesai tepat waktu tidak selalu berarti begitu.

Sikap saat Bekerja dengan Orang Lain

Ketika bekerja dengan melibatkan orang lain harus memiliki sikap kepemimpinan yang kuat guna proyek berhasil terlebih lagi diagram PERT yang baik.

Project Manager juga harus memiliki sikap berikut :

- Pemberdaya/dapat menguasai keadaan.

- Insentif.

- Disiplin.

- Negosiasi.

Whats Went Right ?

Chris Higgins menggunakan disiplin yang ia pelajari di Angkatan Darat A.S. untuk mengubah manajemen proyek menjadi kekuatan budaya di Bank of America; dia menggunakan pendekatan yang sama yang dia lakukan untuk mengemas tenda ketika dia memimpin inisiatif perbankan antarnegara bagian. Dia membuat anggota tim menganalisis, merencanakan, dan mendokumentasikan persyaratan untuk sistem sedemikian rinci sehingga butuh enam bulan hanya untuk menyelesaikan fase itu.Namun, karena disiplinnya dengan manajemen waktu dan perencanaan, pengembang perangkat lunak dalam tim menyelesaikan semua pengkodean hanya dalam tiga bulan, dan proyek selesai tepat waktu.

Menggunakan Perangkat Lunak untuk Membantu Manajemen Waktu

- Perangkat lunak untuk memfasilitasi komunikasi membantu orang bertukar informasi terkait jadwal.

- Model pendukung keputusan membantu menganalisis pertukaran yang dapat dibuat.

- Perangkat lunak manajemen proyek dapat membantu dalam berbagai bidang manajemen waktu

Kata-kata Peringatan tentang Penggunaan Perangkat Lunak Manajemen Proyek

- Banyak orang menyalahgunakan perangkat lunak manajemen proyek karena mereka tidak memahami konsep-konsep penting dan belum memiliki pelatihan.

- Anda harus memasukkan dependensi agar tanggal dapat disesuaikan secara otomatis dan untuk menentukan jalur kritis.

- Anda harus memasukkan jadwal aktual informasi untuk membandingkan kemajuan yang direncanakan dan aktual.

Praktek Menghitung PERT and Schedule Control

|  | Durasi Pengerjaan Aktifitas |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Aktifitas | Optimistic Time | Most Likely | Pessimistic |
| A | 5 | 6 | 8 |
| B | 3 | 4 | 5 |
| C | 2 | 3 | 3 |
| D | 3.5 | 4 | 5 |
| E | 1 | 3 | 4 |
| F | 8 | 10 | 15 |
| G | 2 | 3 | 4 |
| H | 2 | 2 | 2.5 |

Proses penghitungan PERT dari durasi pengerjaan aktifitas diatas, yaitu :

| PERT | Rumus Hitung | Hasil |
| --- | --- | --- |
| A | 5+4×6+86 | 6.17 |
| B | 3+4×4+56 | 4.00 |
| C | 2+4×3+36 | 2.83 |
| D | 3.5+4×4+56 | 4.08 |
| E | 1+4×3+46 | 2.83 |
| F | 8+4×10+156 | 10.50 |
| G | 2+4×3+46 | 3.00 |
| H | 2+4×2+2.56 | 2.08 |

| Standar Deviasi (s) | Rumus Hitung | Hasil |
| --- | --- | --- |
| A | 8-56 | 0.50 |
| B | 5-36 | 0.33 |
| C | 3-26 | 0.17 |
| D | 5-3.56 | 0.25 |
| E | 4-16 | 0.50 |
| F | 15-86 | 1.17 |
| G | 15-86 | 0.33 |
| H | 2.5-26 | 0.08 |

Hasil penghitungan PERT dari data aktifitas di atas diimplementasikan ke dalam bentuk diagram  menjadi :

PERT A 6.17

PERT C 2.83

PERT H 2.08

PERT D 4.08

PERT F 10.5

PERT B 4.00

PERT E 2.83

PERT G 3.00

Hasil penghitungan standar deviasi dari data aktifitas di atas diimplementasikan ke dalam bentuk diagram  menjadi :

deviasiC 0.17

deviasiE 0.50

deviasiF 1.17

deviasiG 0.33

deviasiH 0.08

deviasi A 0.50

deviasiD 0.25

deviasiB 0.33

Asumsi aktifitas dari hasil perhitungan PERT yaitu :

2

C=2.83

1

3

4

A=6.17

H=2.08

D=4.08

B=4.00

6

5

E=2.83

G=3.00

F=10.5

Perhitungan estimasi waktu proyek yang mengacu dari asumsi aktifitas di atas yaitu :

| Nama Aktifitas | Aktifitas |  | Kurun Waktu | Paling Awal |  | Paling Akhir |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | i | i |  | ES | EF | LS | LF |
| A | 1 | 2 | 6.17 | 0.00 | 6.17 + 0.00 = 6.17 | 8.59 - 6.17 = 2.42 | 6.17 + 2.42 = 8.59 |
| B | 1 | 3 | 4.00 | 0.00 | 4.00 + 0.00 = 4.00 | 7.67 - 4.00 = 3.67 | 4.00 + 3.67 = 7.67 |
| C | 2 | 5 | 2.83 | 6.17 | 6.17 + 2.83 = 9.00 | 11.42 - 2.83 = 8.59 | 2.83 + 8.59 = 11.42 |
| D | 3 | 5 | 4.08 | 4.00 | 4.08 + 4.00 = 8.08 | 11.42 - 4.08 = 7.34 | 4.08 + 7.34 = 11.42 |
| E | 3 | 4 | 2.83 | 4.00 | 2.83 + 4.00 = 6.83 | 10.5 - 2.83 = 7.67 | 2.83 + 7.67 = 10.50 |
| F | 1 | 4 | 10.5 | 0.00 | 10.5 + 0.00 = 10.50 | 10.5 - 10.5 = 0.00 | 10.5 + 0.00 = 10.50 |
| G | 4 | 6 | 3.00 | 10.5 | 3.00 + 10.5 = 13.50 | 13.5 - 3.00 = 10.5 | 3.00 + 10.5 = 13.50 |
| H | 5 | 6 | 2.08 | 9.00 | 2.08 + 9.00 = 11.08 | 13.5 - 2.08 = 11.42 | 2.08 + 11.42 = 13.50 |

atau

| Nama Aktifitas | Slack = LF – EF |
| --- | --- |
| A | 8.59 - 6.17 = 2.42 |
| B | 7.67 - 4.00 = 3.67 |
| C | 11.42 - 9.00 = 2.42 |
| D | 11.42 - 8.08 = 3.34 |
| E | 10.50 - 6.83 = 3.67 |
| F | 10.50 - 10.50 = 0.00 |
| G | 13.50 - 13.50 = 0.00 |
| H | 13.50 - 11.08 = 2.42 |

| Nama Aktifitas | Slack = LS – ES |
| --- | --- |
| A | 2.42 - 6.17 = 2.42 |
| B | 7.67 - 4.00 = 3.67 |
| C | - - 9.00 = 2.42 |
| D | 7.34 - 4.00 = 3.34 |
| E | 7.67 - 4.00 = 3.67 |
| F | 0.00 - 0.00 = 0.00 |
| G | 10.50 - 10.50 = 0.00 |
| H | 11.42 - 9.00 = 2.42 |

Keterangan :

- ES : Early Start, waktu mulai aktifitas paling awal.

- EF : Early Finish, waktu akhir aktifitas paling awal

EF = ES + kurun waktu

- LS : Late Start, waktu mulai aktifitas paling akhir.

LS = LF – kurun waktu

- LF : Late Finish, waktu akhir aktifitas paling akhir.

LF = LS + kurun waktu

- Slack, waktu mundur aktifitas.

Slack = LF – EF atau LS – ES